华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
2025年度交付方案

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0902 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 姚耿桂 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 姚耿桂 | 新增 |  |

目录

1. 项目概述	5

1.1. 项目背景	5

1.2. 项目基本信息	5

2. 项目目标	5

2.1. 总体目标	5

2.2. 具体目标	6

3. 项目范围	6

3.1. 功能范围	6

3.2. 服务范围	6

3.3. 实施地点	7

4. 项目组织与职责	7

5. 项目实施计划	7

6. 项目交付内容	8

7. 项目实施流程	8

7.1. 项目启动阶段	8

7.2. 需求确认阶段	9

7.3. 系统部署阶段	9

7.4. 系统培训阶段	9

7.5. 系统试运行阶段	10

7.6. 项目验收阶段	10

8. 项目风险与应对措施	10

9. 项目质量保障	11

9.1. 质量控制措施	11

9.2. 质量检查节点	11

10. 项目沟通机制	11

11. 项目验收标准	11

表目录

表 1-1  项目基本信息表	5

表 2-1  项目运维目标表	6

表 3-1  项目运维服务范围表	6

表 3-2  项目运维实施地点表	7

表 4-1  项目组织架构表	7

表 5-1  项目实施计划表	7

表 6-1  项目交付物清单表	8

表 8-1  项目风险识别与应对表	10

表 9-1  项目质量检查表	11

表 10-1  项目沟通机制表	11

表 11-1  项目验收标准表	11

项目概述

项目背景

根据华风数据(深圳)有限公司（以下简称“乙方”）签订的《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》合同，乙方为甲方提供新能源系统及相关服务。本项目旨在通过新能源系统的部署和实施，提升甲方的管理水平及数据处理能力。

项目基本信息

表 1-1 项目基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2025年国电电力湖南新能源系统运维项目 |
| 合同金额 | 25,000元 |
| 合同期限 | 1年（自合同生效之日起） |
| 服务时间 | 7×24小时 |
| 服务范围 | 数据中心、风电场站、监控中心 |

项目目标

总体目标

通过本项目的实施，实现以下总体目标：

- 完成新能源系统的部署和上线运行

- 确保系统可用性达到合同约定的99.5%以上

- 完成甲方相关人员的系统操作培训

- 建立规范的运维服务体系，保障系统稳定运行

具体目标

表 2-1 项目运维目标表

| 目标类型 | 具体目标 | 衡量标准 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | 新能源系统可用性≥99.5% | 全年计划停机时间不超过43.8小时 |
| 响应时效 | 故障响应时间≤2小时 | 一级告警15分钟内响应 |
| 培训覆盖 | 相关人员培训覆盖率100% | 所有操作人员完成培训 |
| 客户满意度 | 客户满意度≥90分 | 季度满意度调查 |

项目范围

功能范围

本项目实施的功能模块包括：

- 新能源系统核心功能（数据监控管理、数据监控、系统运维）

- 数据采集系统功能

- 数据报表功能

- 系统管理功能

服务范围

表 3-1 项目运维服务范围表

| 服务类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 系统部署 | 新能源系统部署、配置、调试 |
| 数据迁移 | 历史数据导入 |
| 系统培训 | 操作人员培训、管理员培训 |
| 硬件支持 | 服务器状态检查、网络连通性测试、现场设备兼容性调试 |
| 运维服务 | 7×24小时在线答疑、故障处理、系统升级 |

实施地点

表 3-2 项目运维实施地点表

| 地点 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据中心 | 办公区 | 新能源系统管理端 |
| 场站1 | 场站 | 数据采集系统、数据监控 |
| 场站2 | 场站 | 数据采集系统、数据监控 |
| 监控中心 | 监控中心 | 数据监控、系统运维 |

项目组织与职责

表 4-1 项目组织架构表

| 角色 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 运维项目经理 | 负责项目整体管理，协调资源，控制项目进度 |
| 技术负责人 | 软件运维工程师 | 负责系统部署、配置、调试，解决技术问题 |
| 硬件负责人 | 硬件运维工程师 | 负责硬件环境检查、网络调试、设备兼容性测试 |
| 培训负责人 | 技术支持工程师 | 负责培训材料编写、培训组织实施 |
| 质量监督 | 产品质量部专员 | 负责项目过程质量监督，参与验收 |

项目实施计划

表 5-1 项目实施计划表

| 阶段 | 任务 | 责任人 | 计划时间 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 项目启动会、确认项目计划 | 项目经理 | 第1周 | 《项目启动会纪要》 |
| 需求确认 | 需求调研、确认实施方案 | 技术负责人 | 第2周 | 《需求确认书》 |
| 系统部署 | 环境准备、系统安装、数据导入 | 技术负责人 | 第3-4周 | 《系统部署报告》 |
| 系统培训 | 操作培训、管理员培训 | 培训负责人 | 第5周 | 《培训签到表》《培训评估表》 |
| 试运行 | 系统试运行、问题修复 | 技术负责人 | 第6-8周 | 《试运行报告》 |
| 项目验收 | 验收测试、交付文档 | 项目经理 | 第9周 | 《项目验收报告》 |

项目交付内容

表 6-1 项目交付物清单表

| 序号 | 交付物 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《项目实施方案》 | 项目实施计划、组织架构、进度安排 | 项目经理 |
| 2 | 《需求确认书》 | 确认的需求范围、功能清单 | 技术负责人 |
| 3 | 《系统部署报告》 | 系统安装、配置、调试记录 | 技术负责人 |
| 4 | 《硬件巡检报告》 | 硬件环境检查、网络测试记录 | 硬件负责人 |
| 5 | 《培训材料》 | 操作手册、培训PPT、培训视频 | 培训负责人 |
| 6 | 《培训签到表》 | 培训人员签到记录 | 培训负责人 |
| 7 | 《试运行报告》 | 试运行情况、问题记录 | 项目经理 |
| 8 | 《项目验收报告》 | 验收结果、验收签字 | 项目经理 |
| 9 | 《运维服务手册》 | 日常运维操作指南 | 技术负责人 |

项目实施流程

项目启动阶段

项目启动阶段的主要工作包括：

- 召开项目启动会，明确项目目标、范围、计划

- 确认双方项目组成员及联系方式

- 建立项目沟通机制（周报、例会、紧急联络方式）

- 确认项目验收标准和交付要求

输出物：《项目启动会纪要》《项目通讯录》

需求确认阶段

需求确认阶段的主要工作包括：

- 调研甲方业务流程和管理需求

- 确认新能源系统功能配置

- 确认数据迁移范围和方式

- 确认硬件环境要求（服务器、网络、现场设备）

- 确认培训范围和培训对象

输出物：《需求确认书》《硬件环境配置清单》

系统部署阶段

系统部署阶段的主要工作包括：

- 服务器环境检查（CPU、内存、磁盘、系统日志）

- 网络连通性测试

- 新能源系统部署和配置

- 数据库初始化

- 历史数据导入

- 现场设备（服务器、工作站、监控设备）兼容性调试

- 系统功能验证

输出物：《系统部署报告》《硬件巡检报告》《数据迁移确认书》

系统培训阶段

系统培训阶段的主要工作包括：

- 编写操作手册和培训材料

- 组织操作人员培训（系统使用、日常操作）

- 组织管理员培训（系统配置、用户管理、备份恢复）

- 培训效果评估

输出物：《培训材料》《培训签到表》《培训评估表》

系统试运行阶段

系统试运行阶段的主要工作包括：

- 系统正式上线运行

- 监控系统运行状态

- 处理用户反馈问题

- 记录系统运行情况

- 问题修复和优化

输出物：《试运行报告》《问题处理记录》

项目验收阶段

项目验收阶段的主要工作包括：

- 验收测试（功能测试、性能测试）

- 整理项目文档

- 召开验收评审会

- 签署验收报告

输出物：《项目验收报告》《项目文档汇编》

项目风险与应对措施

表 8-1 项目风险识别与应对表

| 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件环境不满足要求 | 中 | 提前进行硬件环境检查，提前告知甲方配置要求 | 硬件负责人 |
| 网络不稳定 | 中 | 测试网络连通性，配置备用线路 | 硬件负责人 |
| 数据迁移失败 | 中 | 提前备份数据，制定迁移回退方案 | 技术负责人 |
| 用户操作不熟练 | 低 | 提供操作手册，安排现场指导，设置答疑热线 | 培训负责人 |
| 系统上线后故障 | 中 | 制定回退方案，设置紧急联系人 | 技术负责人 |

项目质量保障

质量控制措施

- 阶段评审：每个阶段完成后组织评审，确保阶段成果符合要求

- 测试验证：系统部署后进行功能测试，确保功能完整

- 文档审核：所有交付文档需经审核后提交甲方

- 用户确认：关键交付物需经甲方确认

质量检查节点

表 9-1 项目质量检查表

| 检查节点 | 检查内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认后 | 需求确认书审核 | 项目经理 |
| 系统部署后 | 系统功能测试 | 技术负责人 |
| 培训结束后 | 培训效果评估 | 培训负责人 |
| 试运行后 | 试运行报告审核 | 项目经理 |
| 验收前 | 文档完整性审核 | 质量专员 |

项目沟通机制

表 10-1 项目沟通机制表

| 沟通方式 | 频次 | 参与人员 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 1次 | 双方项目组 | 明确项目目标和计划 |
| 周例会 | 每周 | 双方项目组 | 汇报项目进展，协调问题 |
| 周报 | 每周 | 项目经理 | 书面汇报项目状态 |
| 问题沟通 | 按需 | 技术负责人 | 解决具体技术问题 |
| 验收评审会 | 1次 | 双方管理层 | 项目验收 |

项目验收标准

表 11-1 项目验收标准表

| 验收项 | 验收标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 系统功能 | 完成合同约定的所有功能 | 功能测试 |
| 系统性能 | 响应时间符合业务需求 | 性能测试 |
| 系统可用性 | 满足≥99.5%可用性要求 | 监控记录 |
| 硬件环境 | 服务器、网络、现场设备正常运行 | 巡检记录 |
| 培训完成 | 相关操作人员完成培训 | 培训签到表 |
| 文档交付 | 交付物清单完整 | 文档核对 |
| 客户确认 | 甲方签字确认 | 验收报告签字 |