华风数据(深圳)有限公司

企业门店ERP统一管理系统
2025年度应急演练计划

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-1004 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 姚耿桂 | 编辑日期 | 2025.6.30 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.6.30 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.6.30 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.6.30 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.6.30 | 姚耿桂 | 新增 |  |

目录

1. 计划概述	4

2. 时间安排	4

3. 人员安排	4

4. 物资准备	5

5. 日程安排	6

6. 风险与应对	6

7. 注意事项	7

7.1. 演练前	7

7.2. 演练中	7

7.3. 演练后	7

表目录

表 1-1  演练基本信息表	4

表 2-1  演练计划表	4

表 3-1  演练人员安排表	5

表 4-1  演练物资准备表	5

表 5-1  演练日程表	6

表 6-1  演练风险应对措施表	6

计划概述

表 1-1 演练基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划名称 | 企业门店ERP统一管理系统应急演练 |
| 演练目的 | 验证应急预案有效性，检验应急响应能力 |
| 演练类型 | 桌面推演 + 实战演练 |
| 演练地点 | 公司会议室、客户门店现场 |
| 计划编制人 | 运维项目经理 |
| 计划审核人 | 运维部经理 |

时间安排

表 2-1 演练计划表

| 项目 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 演练日期 | 2025年6月14日（周六） | 选择周末业务低谷期 |
| 演练时长 | 约5小时 | 含启动会、演练、总结会 |
| 签到时间 | 上午8:45 | 演练开始前15分钟 |
| 启动会时间 | 上午9:00-9:30 | 30分钟 |
| 演练时间 | 上午9:30-12:30 | 3小时 |
| 午餐休息 | 中午12:30-13:30 | 1小时 |
| 总结会时间 | 下午13:30-14:30 | 1小时 |

人员安排

表 3-1 演练人员安排表

| 角色 | 岗位 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 演练总指挥 | 运维部经理 | 宣布演练开始/结束，下达关键决策 |
| 演练执行组长 | 运维项目经理 | 组织演练，控制进度，协调各组 |
| 技术处置组 | 软件运维工程师 | 数据库、系统软件问题处置 |
| 技术处置组 | 硬件运维工程师 | 服务器、网络、设备问题处置 |
| 后勤保障组 | 备件库专员 | 备件调配、出入库登记 |
| 评估观察组 | 产品产品质量部专员 | 计时、记录、评估、汇总 |
| 客户代表 | 甲方指定人员 | 业务验证、结果确认 |

物资准备

表 4-1 演练物资准备表

| 物资名称 | 数量 | 规格要求 | 责任人 | 到位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用服务器 | 1台 | 与主服务器配置相同 | 硬件负责人 | 演练前1天 |
| 备用收银机 | 1台 | 与门店设备型号相同 | 硬件负责人 | 演练前1天 |
| 备用扫码枪 | 2把 | 与门店设备型号相同 | 硬件负责人 | 演练前1天 |
| 网络测试工具 | 1套 | 含测线仪、网络诊断工具 | 硬件负责人 | 演练前1天 |
| 计时器 | 2个 | 秒表或手机计时 | 评估观察组 | 演练前1天 |
| 记录表 | 10份 | 《演练评估表》《问题记录表》 | 评估观察组 | 演练前3天 |
| 签到表 | 2份 | 《演练签到表》 | 评估观察组 | 演练前3天 |
| 对讲机 | 4部 | 用于现场沟通 | 演练执行组长 | 演练前1天 |
| 笔记本电脑 | 2台 | 用于测试和记录 | 技术处置组 | 演练前1天 |

日程安排

表 5-1 演练日程表

| 时间 | 阶段 | 活动内容 | 责任人 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:45-9:00 | 签到 | 参演人员签到，领取物资 | 评估观察组 | 全体 |
| 9:00-9:30 | 启动会 | 介绍演练方案，明确分工 | 演练执行组长 | 全体 |
| 9:30-10:30 | 场景一 | 服务器硬件故障实战演练 | 演练总指挥 | 全体 |
| 10:30-10:40 | 休息 | 总结场景一，准备场景二 | 演练执行组长 | 全体 |
| 10:40-11:40 | 场景二 | 数据库损坏桌面推演 | 演练总指挥 | 全体 |
| 11:40-11:50 | 休息 | 总结场景二，准备场景三 | 演练执行组长 | 全体 |
| 11:50-12:35 | 场景三 | 网络中断桌面推演 | 演练总指挥 | 全体 |
| 12:35-12:45 | 休息 | 总结场景三，准备场景四 | 演练执行组长 | 全体 |
| 12:45-13:30 | 场景四 | 前端设备故障实战演练 | 演练总指挥 | 全体 |
| 13:30-14:30 | 总结会 | 评估汇总，问题讨论，总结 | 演练执行组长 | 全体 |

风险与应对

表 6-1 演练风险应对措施表

| 风险描述 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 演练影响真实业务 | 演练前与客户确认，选择周末业务低谷期 | 演练执行组长 |
| 真实故障与演练混淆 | 演练前明确演练标识，区分演练与真实故障 | 演练总指挥 |
| 设备损坏 | 提前准备备用设备，演练前检查设备状态 | 后勤保障组 |
| 人员缺席 | 提前3天确认参演人员，设置AB角 | 演练执行组长 |
| 演练超时 | 演练执行组长控制各环节时间，必要时调整 | 演练执行组长 |
| 客户紧急事务 | 提前确认客户代表时间 | 演练执行组长 |

注意事项

演练前

- 提前3天通知全体参演人员，确认时间

- 提前1天与客户确认演练安排

- 提前1天检查所有物资和设备

- 演练前不得向非参演人员透露演练细节

演练中

- 所有参演人员按时签到，不得迟到

- 通讯设备保持畅通

- 严格按预案流程执行，不得擅自变更

- 如实记录演练过程，不得弄虚作假

演练后

- 1周内完成《应急演练总结报告》

- 2周内完成应急预案修订

- 演练资料归档保存