## Sheet1
2025年1-12月运维服务能力改进计划及跟踪
序号 | 改进依据 | 待改进内容 |  |  |  |  | 改进结果跟踪
|  | 待改进过程/活动 | 改进原因 | 改进措施 | 责任部门 | 计划完成日期 | 改进状态 | 跟踪日期 | 验证人
1 | 2025年内审检查表 | 运维工具管理 | 1.相关人员对 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款内容理解不够。 2.没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板。 | 修订《运维服务工具管理制度》，明确运维工具效果评估的频次、内容和责任人； 组织相关人员培训，确保制度要求落实； 编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板； 将工具效果评估纳入运维部例行工作，由产品产品质量部跟踪验证。。 | 运维部 | 2025-12-16 | 已完成 | 2025-12-16 | 熊振翔
2 | 服务数据考核指标 | 过程管理 | 未能满足服务数据管理考核指标 | 针对服务数据考核指标不满足的情况（2025年第二季度数据完整性为95%，未达标），综合部积极组织人员进行培训，由运维部经理宣贯《服务数据管理制度》，由产品产品质量部进行跟踪。经分析，原因为部分历史数据存在字段缺失，运维部已组织数据清洗，完善数据录入规范。2025年第三、四季度数据完整性已提升至100%和100%，问题得到解决。 | 产品产品质量部 | 2025-12-01 | 已完成 | 2025-12-30 | 熊振翔
3 | 满意度调查 | 质量管理 | 满意度调查项中运维管理满意度较低 | 1.加强对运维工程师技术能力的培训，定期组织技术交流和案例分享 2.加强运维工程师沟通技能的培训，规范客户沟通话术 3.每季度对改进效果进行跟踪评估，纳入绩效考核 | 产品产品质量部 | 2025-12-01 | 已完成 | 2025-12-30 | 熊振翔