华风数据(深圳)有限公司

2025年度满意度调查计划

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0415 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 熊振翔 | 编辑日期 | 2025.12.10 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.12.10 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.12.10 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.12.10 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.12.10 | 熊振翔 | 新增 |  |

目录

1. 调查目的	4

2. 调查日期和负责人	4

3. 调查方式	4

4. 调查对象	4

5. 调查内容	4

6. 满意度计算方法	5

7. 调查实施安排	5

8. 调查结果应用	6

表目录

表 2-1  满意度调查基本信息表	4

表 5-1  满意度调查项目表	4

表 6-1  满意度评分标准表	5

调查目的

为了加强与客户的沟通，了解公司所具备的运维服务能力以及所提供的运维服务是否能满足客户的需要，并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户遇到的问题，努力满足客户的需要，并在此基础上持续改进，从而提升客户对公司的满意度，完善公司的整体形象。

调查日期和负责人

表 2-1 满意度调查基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2025年12月10日 - 2025年12月14日 |
| 调查负责人 | 产品产品质量部经理 |
| 调查执行人 | 产品产品质量部专员 |
| 协助部门 | 运维部、服务台 |

调查方式

本次调查以正式电子邮件发送问卷调查为主，电话催收问卷为辅，问卷回收方式为电子邮件。对于重点客户，可结合电话访谈或现场访谈方式进行补充调查。

调查对象

2025年度处于运维期内的所有客户群体，包括：

- 企业门店ERP统一管理系统客户

- 其他运维服务合同期内客户

计划发放调查问卷不少于10份。

调查内容

本次调查共设置10个调查项，涵盖服务及时性、服务能力、服务人员技能评价、服务规范性、服务态度五个维度，具体内容如表5-1所示。

表 5-1 满意度调查项目表

| 序号 | 调查类别 | 调查内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务及时性 | 服务请求电话响应及时性 | 100 |
| 2 | 服务及时性 | 运维人员到达现场及时性 | 100 |
| 3 | 服务能力 | 对制定的实施方案是否满意 | 100 |
| 4 | 服务能力 | 事件解决的有效性 | 100 |
| 5 | 服务人员技能评价 | 服务台人员对故障的初步判断 | 100 |
| 6 | 服务人员技能评价 | 运维人员的技术水平 | 100 |
| 7 | 服务规范性 | 运维人员的行为规范性 | 100 |
| 8 | 服务规范性 | 运维服务质量水平 | 100 |
| 9 | 服务态度 | 运维人员的服务态度 | 100 |
| 10 | 服务态度 | 运维人员的沟通能力 | 100 |

满意度计算方法

表 6-1 满意度评分标准表

| 得分范围 | 满意度等级 |
| --- | --- |
| 95-100分 | 非常满意 |
| 90-94分 | 满意 |
| 70-79分 | 一般 |
| 60-69分 | 不太满意 |
| 60分以下 | 不满意 |

满意度计算公式：

客户满意度 = 满意度得分总和/满意度调查客户数

调查实施安排

| 阶段 | 时间 | 活动 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 12月10日 | 设计问卷，确定调查对象名单 | 产品产品质量部专员 |
| 发放阶段 | 12月11日 | 通过电子邮件发放调查问卷 | 产品产品质量部专员 |
| 催收阶段 | 12月12日-12月13日 | 电话催收未回复问卷 | 产品产品质量部专员 |
| 汇总阶段 | 12月14日 | 回收问卷，整理数据 | 产品产品质量部专员 |
| 分析阶段 | 12月14日 | 统计调查结果，编制分析报告 | 产品产品质量部经理 |
| 改进阶段 | 12月14日 | 根据调查结果制定改进措施 | 运维部经理 |

调查结果应用

调查结果将作为以下工作的输入依据：

- 服务质量改进：针对调查中发现的薄弱环节，制定专项改进措施

- 人员培训计划：针对技术水平、沟通能力等短板，安排针对性培训

- 绩效考核参考：将客户满意度纳入相关部门和人员的绩效考核

- 管理评审输入：作为年度管理评审的重要输入资料

调查结束后，由产品产品质量部编制《客户满意度分析报告》，报管理层审阅。