华风数据(深圳)有限公司

2026年度研发规划

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0705 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 石宝升 | 编辑日期 | 2026.1.3 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2026.1.3 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2026.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.1.3 | 石宝升 | 新增 |  |

目录

1. 研发目的	4

2. 工具研发	4

2.1. 研发方向	4

2.2. 研发阶段规划	5

2.3. 主要功能研发安排	6

3. 手册研发	6

4. 新技术研发	7

5. 资源使用情况	7

5.1. 人员投入	7

5.2. 资金投入	8

5.3. 场地与设备	8

6. KPI指标	8

研发目的

2025年度，公司成功完成了数据库监控模块的研发，实现了对MySQL、Redis等主流数据库的全面监控及慢SQL分析功能，该模块已在企业门店ERP统一管理系统、大化投发服务项目中试点应用，有效提升了数据库层面的监控能力。

基于2025年度研发成果，结合2025年指标完成情况中暴露的问题以及2026年运维服务能力提升需求，2026年度技术研发工作将聚焦于以下四个方向：

一是运维自动化提升。针对2025年用户操作熟练度差异、人工巡检效率有待提升的问题，研发自动化巡检工具，实现服务器、网络设备、数据库、前端设备的自动化巡检，减少人工操作失误，提升运维效率。

二是数据质量保障。针对2025年第二季度数据完整性未达标（95%）的问题，研发数据完整性自动校验工具，定期对关键数据表进行字段完整性、格式正确性、业务逻辑一致性校验，从工具层面保障服务数据质量。

三是智能运维能力建设。在2025年智能告警技术基础上，进一步研发根因分析、智能诊断功能，缩短故障定位时间，提升告警准确性。

四是运维工具整合优化。优化现有监控平台和服务知识库的易用性，提升工具实用性，提高一线解决率。

工具研发

公司自研的图云科技运维监控平台已应用于企业门店ERP统一管理系统、大化投发服务项目等运维项目，2025年已完成数据库监控模块的研发。2026年将在此基础上，重点研发自动化巡检工具和数据完整性校验工具。

研发方向

2026年工具研发主要包括四个方向：

自动化巡检工具。实现服务器、网络设备、数据库、前端设备的自动化巡检，自动生成巡检报告，减少人工巡检工作量，降低操作失误风险。该工具将支持每日自动执行巡检任务，发现异常时自动告警，并生成日报、周报、月报等多维度巡检报告。

数据完整性自动校验工具。针对2025年数据完整性偶有不达标的问题，研发数据完整性自动校验工具。该工具将定期对关键数据表进行字段完整性检查（必填字段不为空）、数据格式检查（日期、金额等字段格式正确）、业务逻辑检查（如订单金额等于明细汇总），发现异常数据时自动告警，并生成数据质量报告。

智能告警优化。在2025年智能告警技术基础上，进一步优化告警算法。主要功能包括：相似告警自动聚合，减少告警风暴；基于历史告警数据推荐可能的根因，缩短故障定位时间；关联告警自动抑制，避免重复通知；长时间未处理的告警自动升级，确保重要告警不遗漏。

服务知识智能检索。优化服务知识的检索功能，引入语义搜索技术，支持自然语言搜索知识库，提高知识查找效率；根据事件描述自动推荐相关知识，提升一线解决率；构建知识关联图谱，便于知识发现和沉淀。

研发阶段规划

2026年工具研发将分八个阶段有序推进：

第一阶段（项目启动）：2026年1月完成开发及运行环境搭建，确定项目计划及组织结构。

第二阶段（需求分析）：2026年2月完成自动化巡检、数据校验、智能告警等模块的需求调研和分析工作。

第三阶段（系统开发一期）：2026年3月至4月完成自动化巡检工具的开发及测试工作。

第四阶段（系统开发二期）：2026年5月至6月完成数据完整性自动校验工具的开发及测试工作。

第五阶段（系统开发三期）：2026年7月至8月完成智能告警优化和知识库智能检索功能的开发。

第六阶段（试运行部署）：2026年9月将系统上线试运行，收集用户反馈。

第七阶段（项目收尾）：2026年10月完成实施效果评估，提交《结项报告》。

第八阶段（推广应用）：2026年11月至12月在运维项目中推广应用，持续优化。

主要功能研发安排

| 研发方向 | 功能模块 | 具体功能 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动化巡检工具 | 服务器巡检 | CPU、内存、磁盘巡检 | 2026年2月 |
|  | 网络设备巡检 | 连通性巡检 | 2026年3月 |
|  | 数据库巡检 | 连接数、慢查询、表空间检查 | 2026年4月 |
|  | 前端设备巡检 | 收银机、扫码枪、打印机在线检测 | 2026年4月 |
|  | 巡检报告 | 自动生成巡检报告（日报/周报/月报） | 2026年4月 |
| 数据完整性校验工具 | 字段校验 | 必填字段完整性检查 | 2026年5月 |
|  | 格式校验 | 日期、金额等字段格式正确性检查 | 2026年6月 |
|  | 逻辑校验 | 业务逻辑一致性检查（如订单金额=明细汇总） | 2026年6月 |
|  | 异常预警 | 异常数据自动告警 | 2026年6月 |
| 智能告警优化 | 告警聚合 | 相似告警自动聚合 | 2026年7月 |
|  | 根因推荐 | 基于历史数据推荐故障根因 | 2026年8月 |
|  | 告警抑制 | 关联告警自动抑制 | 2026年8月 |
|  | 告警升级 | 长时间未处理告警自动升级 | 2026年8月 |
| 知识库优化 | 语义搜索 | 自然语言搜索知识库 | 2026年8月 |
|  | 智能推荐 | 根据事件描述自动推荐相关知识 | 2026年8月 |

以上研发工作由研发部经理石宝升统筹负责，研发工程师和技术支持工程师分别承担具体开发任务。

手册研发

为配合2026年新研发工具的推广使用，需同步完成相关运维手册的编写和更新。具体包括：

- 《自动化巡检工具操作手册》，计划于2026年5月完成

- 《数据完整性校验工具操作手册》，计划于2026年7月完成

- 《智能告警配置与管理手册》，计划于2026年9月完成

- 《运维知识库使用手册》（更新版），计划于2026年10月完成

以上手册由研发工程师和技术支持工程师分别负责编写，研发部经理负责审核。

新技术研发

在2026年工具研发过程中，同步开展以下新技术的研究与应用：

根因分析技术。基于告警数据和事件数据，利用关联分析和机器学习算法，自动分析故障根因，帮助运维人员快速定位问题。该技术计划于2026年8月完成研究。

异常检测算法。基于历史监控数据，利用时间序列分析和统计学习方法，自动识别异常模式，提前发现潜在问题。该技术计划于2026年9月完成研究。

知识图谱构建。将运维知识库中的知识点进行关联建模，构建运维知识图谱，实现知识的智能关联和推荐。该技术计划于2026年10月完成研究。

自动化恢复技术。针对常见故障（如服务重启、缓存清理、连接池重置等），研发自动恢复脚本，实现常见故障的自动恢复，减少人工干预。该技术计划于2026年11月完成研究。

以上新技术研究由研发部经理统筹，技术支持工程师具体负责实施。

资源使用情况

人员投入

2026年研发团队共投入4人，较2025年增加1人。研发部经理石宝升担任研发负责人，负责需求分析、计划制定、进度跟踪和质量把控，计划投入12个月。研发工程师1人负责自动化巡检和数据校验工具的研发，计划投入12个月。技术支持工程师1人负责智能告警优化和知识库检索功能的开发，计划投入8个月。测试工程师1人负责功能测试和性能测试，计划投入6个月。

资金投入

2026年研发总预算为71.6万元。其中人力成本为主要投入：

研发部经理人力成本30万元（2.5万/月×12月）

研发工程师人力成本18万元（1.5万/月×12月）

技术支持工程师人力成本9.6万元（1.2万/月×8月）

测试工程师人力成本6万元（1万/月×6月）。

手册编写费用1万元，新技术研发费用5万元，设备及软件授权费用2万元。

场地与设备

研发工作在公司现有办公场地进行，利用研发部办公区及会议室开展日常研发、讨论及评审工作，无需额外租赁场地。

设备方面，主要使用公司现有资产，包括笔记本电脑4台、开发测试服务器2台、数据库测试服务器2台、开发环境1套、网络设备1台。其中新增2台开发测试服务器用于自动化巡检工具测试，已按计划配置到位。

KPI指标

2026年研发工作考核指标如下：

研发计划完成率：计算公式为（实际完成项目数/计划项目数）×100%，目标值为100%，按年度考核，责任部门为研发部。

技术研发完成延时率：计算公式为【（开发实际周期/开发计划周期）-1】×100%，目标值为≤5%，按季度考核，责任部门为研发部。