华风数据(深圳)有限公司

运维服务交付管理制度

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0901 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 姚耿桂 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 姚耿桂 | 新增 |  |

目录

1. 目的	5

2. 适用范围	5

3. 交付管理总则	5

3.1. 交付策划	5

3.2. 交付实施	6

3.3. 交付检查	6

3.4. 交付改进	7

4. 交付内容管理	7

4.1. 例行操作	7

4.2. 响应支持	7

4.3. 调研评估	7

4.4. 优化改善	8

5. 交付方式管理	8

5.1. 现场交付	8

5.2. 远程交付	8

6. 交付成果管理	8

7. 交付管理要素	9

7.1. 人员管理	9

7.2. 资源管理	9

7.3. 技术管理	10

7.4. 过程管理	10

7.5. 客户管理	10

7.6. 质量管理	11

7.7. 预算管理	11

7.8. 风险控制管理	11

7.9. 应急管理	12

8. 关键绩效指标（KPI）	13

9. 相关文件	13

10. 输出的文件及记录	14

表目录

表 3-1  交付策划活动表	5

表 3-2  交付实施活动表	6

表 3-3  交付检查活动表	6

表 3-4  交付改进活动表	7

表 4-1  例行操作管理要求表	7

表 4-2  响应支持管理要求表	7

表 4-3  调研评估管理要求表	8

表 4-4  优化改善管理要求表	8

表 5-1  现场交付要求表	8

表 5-2  远程交付要求表	8

表 6-1  交付成果管理要求表	9

表 7-1  人员管理要求表	9

表 7-2  资源管理要求表	9

表 7-3  技术管理要求表	10

表 7-4  客户管理要求表	10

表 7-5  预算管理要求表	11

表 7-6  风险控制管理要求表	12

表 7-7  应急管理要求表	12

表 8-1  KPI指标表	13

表 10-1  输出文件记录表	14

目的

为全面规范公司运维服务项目的交付流程，构建标准化、流程化、可衡量、可追溯的服务交付体系，确保服务交付质量稳定满足服务级别协议（SLA）要求，持续提升客户满意度，并为公司申请及维持ITSS信息技术服务运行维护标准符合性提供体系保障，特制定本规范。

适用范围

本规范适用于华风数据(深圳)有限公司（以下简称“公司”）承接的所有运维服务项目。涵盖公司运维部、研发部、产品产品质量部、综合部等所有参与服务交付的部门及人员，并对服务交付全流程中的各项活动、文档、资源及成果管理具有约束作用。

交付管理总则

公司采用PDCA（计划-执行-检查-处理）循环管理模式，通过交付策划、交付实施、交付检查、交付改进四个核心环节，实现服务交付质量的闭环管控。

交付策划

表 3-1 交付策划活动表

| 活动 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 项目启动与交底 | 与客户召开项目交底会，明确服务范围、SLA指标、沟通机制、应急联络方式，形成《项目交底会议纪要》 |
| 编制服务计划 | 编制《项目服务总计划》和《运维服务交付计划》，细化交付实施、检查、改进计划，明确里程碑节点、交付物、责任人及验收标准 |
| 组建服务团队 | 组建“一线、二线、三线”三级运维服务体系，明确运维部经理、运维项目经理、硬件运维工程师、软件运维工程师、服务台专员、技术支持工程师的岗位职责。核心团队成员配置需参考公司人员岗位说明书 |
| 建立资产与配置档案 | 详细记录客户系统环境信息，建立并维护《系统配置信息台账》，作为所有运维工作的基础 |
| 资源与工具筹备 | 确保运维工具（监控平台、工单系统）、备件、知识库等资源就绪并完成调试 |
| 风险评估与预案制定 | 开展全面风险评估，识别技术、资源、数据安全等风险，制定《风险管理计划》和专项应急预案 |

交付实施

表 3-2 交付实施活动表

| 活动 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 标准化操作 | 严格遵循服务计划及《例行操作指导手册》等规范，通过工单系统统一受理、派发、处理所有服务请求 |
| SLA实时监控 | 建立SLA达成情况实时监控机制，每日统计服务响应时间、故障解决率等关键数据，发现偏差及时预警和整改 |
| 分级故障处理 | 严格执行故障处理流程，一线快速响应和预处理，二线负责疑难故障排查与解决，三线技术支持负责重大故障应急处理和代码级问题攻关。确保所有故障在规定时限内闭环 |
| 定期巡检与备份 | 严格执行“每日轻巡检、每周全巡检、每月深度巡检”制度，并执行数据备份策略，定期开展恢复演练，确保数据安全 |
| 信息传递与报告 | 通过周报、月报、季报等形式，定期向客户及公司管理层同步项目进展、风险状况、服务成果。报告需数据真实、内容完整 |

交付检查

表 3-3 交付检查活动表

| 活动 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 运维部自查 | 运维项目经理每月组织项目自查，对照交付计划与SLA要求，检查服务实施情况，形成《自查报告》并自行整改 |
| 产品产品质量部抽查 | 产品产品质量部经理每季度对重点项目进行全覆盖抽查，依据《运维服务质量检查表》，重点检查交付计划执行、SLA达成、流程合规性、文档完整性等，填写《交付检查报告》 |
| 问题反馈与跟踪 | 检查结果及时反馈给运维部及公司管理层，作为项目考核与服务改进的重要依据，并纳入问题整改台账跟踪闭环 |

交付改进

表 3-4 交付改进活动表

| 活动 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 问题分析与改进 | 产品产品质量部牵头，针对检查报告和客户投诉，组织召开专题分析会，制定改进方案，明确整改措施、时限与责任人 |
| 服务复盘 | 定期（如项目结束后或每季度）组织服务复盘会议，总结经验教训，形成《服务改进报告》 |
| 体系优化与固化 | 将改进成果固化到服务流程、操作手册、知识库中，持续完善公司服务交付体系 |

交付内容管理

公司运维服务交付内容涵盖例行操作、响应支持、调研评估、优化改善四大类。

例行操作

表 4-1 例行操作管理要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 针对日常巡检、数据备份、状态监控等例行工作，编制《例行操作工作计划》和《例行操作指导手册》 |
| 2 | 所有例行操作需严格遵守操作手册 |
| 3 | 操作记录和数据需及时归档 |

响应支持

表 4-2 响应支持管理要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 针对客户突发故障、服务请求等，需快速响应 |
| 2 | 服务台作为统一受理窗口，公开受理渠道 |
| 3 | 故障处理需在工单系统中全流程记录 |
| 4 | 处理完成后需经客户确认方可关闭工单 |

调研评估

表 4-3 调研评估管理要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 针对系统现状分析、优化建议等需求，编制《调研评估计划》 |
| 2 | 组织专业团队开展调研，形成《调研评估报告》 |
| 3 | 跟踪建议落地效果 |

优化改善

表 4-4 优化改善管理要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 基于调研评估结果，编制《优化改善方案》，明确优化目标、实施步骤、风险预案及回退方案 |
| 2 | 实施后设置观察期，编制《优化改善服务总结报告》量化评估效果 |

交付方式管理

公司采用现场交付与远程交付相结合的方式。

现场交付

表 5-1 现场交付要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 需提前与客户沟通确认时间、地点 |
| 2 | 工程师需遵守客户现场管理规定，特别是数据安全要求 |
| 3 | 服务完成后由客户签字确认 |

远程交付

表 5-2 远程交付要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 需保障网络通畅 |
| 2 | 必要时对关键操作进行录屏存档，确保服务可追溯 |
| 3 | 交付前明确各阶段工作内容、目标要求、时间节点，并及时告知客户与工程师 |

交付成果管理

交付成果需进行全生命周期规范化管理。

表 6-1 交付成果管理要求表

| 管理环节 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 明确要求 | 与客户提前明确交付成果的受众、内容、提交时间及频次 |
| 规范格式 | 所有交付物需使用公司统一文档模板，确保专业性与统一性 |
| 审核流程 | 交付成果由指定人员编写后，经运维项目经理审核确认方可提交客户；重要报告需先通过公司内部审核 |
| 归档制度 | 建立交付成果归档制度。运维项目经理负责在项目过程中本地保存所有交付成果，项目结束后统一提交综合部归档，并设置权限管理 |

交付管理要素

人员管理

表 7-1 人员管理要求表

| 子项 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 岗位职责 | 明确运维部经理、运维项目经理、硬件运维工程师、软件运维工程师、服务台专员、技术支持工程师等各岗位职责，建立清晰的三级运维体系 |
| 人员储备 | 建立人才储备库，关键岗位（如运维项目经理、技术支持工程师）需有AB角备份，保障服务可持续性 |
| 人员培训 | 制定年度培训计划，开展新员工入职、在岗技能提升、安全合规等培训。鼓励员工考取专业资质 |
| 人员考核 | 建立多维度考核体系，考核指标包括SLA达成率、故障解决率、客户满意度、知识贡献度等，考核结果与绩效挂钩 |

资源管理

表 7-2 资源管理要求表

| 子项 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 服务台 | 设立统一服务台，集中受理用户请求与报障，严格遵照《服务台管理制度》运营 |
| 运维工具 | 使用监控平台、工单系统等适配工具，并遵守《运维服务工具管理制度》，确保数据可追溯 |
| 备件管理 | 依据SLA制定备件储备计划，建立备件全流程管理机制，遵照《备件库管理制度》执行 |
| 服务知识库 | 建立公司级服务知识库，鼓励员工沉淀知识，提升问题解决效率，遵照《知识库管理制度》执行 |
| 软件管理 | 建立软件资产管理体系，遵照《软件库管理制度》执行，保障软件授权合规 |

技术管理

表 7-3 技术管理要求表

| 子项 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 技术规划 | 结合ITSS要求和运维现状，制定技术研发规划，重点布局智能化运维、安全防护等领域 |
| 研发管理 | 对于大型研发项目，由研发部提交申请，经公司评估后统筹协调资源，并严格遵照《技术研发管理制度》执行 |
| 成果转化 | 建立技术成果转化机制，将研发成果（如自研工具、优化脚本）及时应用于实际运维服务中，提升服务效率 |

过程管理

严格遵照公司运维服务管理体系过程制度文件及记录模板开展工作，确保事件、问题、变更、发布、配置、服务级别等管理流程相互关联、协同运作。所有过程活动均需在工单系统中留痕。

客户管理

表 7-4 客户管理要求表

| 沟通类型 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 例行沟通 | 通过文档沟通（周报、月报）和会议沟通（项目例会、汇报会）建立常态化沟通机制 |
| 非例行沟通 | 在遇到突发问题、需求变更时，及时通过电话、邮件、现场交流等方式快速协调 |
| 响应支持沟通 | 服务台作为统一报障接口，需在受理时告知客户响应时间；处理过程中及时同步进展；解决后进行回访确认满意度 |

质量管理

由运维项目经理全面负责，遵循公司质量管理相关制度。产品产品质量部进行监督和抽查，内容涵盖：

- SLA达成评估

- 客户满意度调查

- 风险管控检查

- 文档合规性审核

运维项目经理需定期向公司及客户汇报质量管理工作。

预算管理

表 7-5 预算管理要求表

| 阶段 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 预算编制 | 运维项目经理结合服务合同、交付计划，编制项目年度、季度预算，涵盖人员成本、备件采购、工具运维、培训、差旅等所有相关费用，提交综合部（财务）审核。 |
| 预算审核与审批 | 综合部（财务）对预算的合理性、合规性进行审核，审核通过后提交公司管理层审批，审批通过后正式生效执行。 |
| 预算执行与监控 | 运维项目经理严格按照审批后的预算执行各项支出，每月统计预算执行情况，对比实际支出与预算标准，形成《预算执行报告》，同步至综合部（财务）及公司管理层。 |
| 预算调整 | 因项目需求变更、市场价格波动等原因需调整预算的，由运维项目经理提交《预算调整申请》，说明调整原因、调整金额及依据，经综合部（财务）审核、公司管理层审批后，方可调整执行。 |
| 预算复盘 | 项目每季度及项目结束后，运维项目经理联合综合部（财务）开展预算复盘，分析预算偏差原因，总结预算管理经验，形成《预算复盘报告》，为后续项目预算编制提供参考。 |

风险控制管理

服务交付全流程需建立全面风险管控体系，遵循“预防为主、防治结合、全程管控”的原则，确保风险可识别、可评估、可控制、可追溯，保障服务交付顺利推进。

表 7-6 风险控制管理要求表

| 管理环节 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 风险识别 | 交付策划阶段，由运维项目经理牵头，组织服务团队全面识别技术风险、资源风险、人员风险、客户风险、安全风险、合规风险等，建立《风险识别台账》，明确风险描述、潜在影响范围及触发条件。 |
| 风险评估 | 采用定性与定量相结合的方式，对识别的风险进行评估，划分风险等级（高、中、低），分析风险发生概率及可能造成的损失，形成《风险评估报告》，明确重点管控风险。 |
| 风险应对 | 针对不同等级的风险制定对应应对措施：高风险项制定专项防控方案及应急处置预案；中风险项明确管控责任人及防控措施；低风险项定期监控，建立风险应对措施台账，确保措施可落地、可执行。 |
| 风险监控 | 交付实施全过程中，运维项目经理定期（每月）检查风险管控措施执行情况，更新《风险识别台账》，跟踪风险变化趋势，对新增风险及时识别、评估并制定应对措施，形成《风险监控报告》。 |
| 风险复盘 | 项目每季度及项目结束后，组织风险复盘会议，总结风险管控经验教训，分析风险应对措施的有效性，优化风险管控流程及方法，形成《风险复盘报告》，纳入公司知识库。 |

应急管理

为有效应对服务交付过程中突发的重大故障、安全事件、自然灾害等突发事件，最大限度降低事件对服务交付质量、客户业务及公司声誉的影响，建立标准化应急管理体系。

表 7-7 应急管理要求表

| 管理环节 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 应急预案编制 | 结合风险识别结果，编制专项应急预案，涵盖重大故障应急、数据安全应急、人员应急、自然灾害应急等，明确应急组织架构、应急响应流程、责任分工、处置措施、应急资源及回退方案，经公司管理层审批后生效。 |
| 应急组织与职责 | 成立应急领导小组（由公司管理层、运维部、研发部、产品产品质量部组成），明确组长、副组长及各成员职责；应急执行小组由运维项目经理、一线/二线/三线工程师组成，负责应急事件的现场处置、信息上报及后续跟进。 |
| 应急响应与处置 | 突发事件发生后，应急执行小组立即启动对应应急预案，按照应急流程开展处置工作，及时控制事态发展；同步向应急领导小组及客户上报事件进展、处置措施及预计恢复时间，确保信息传递及时、准确。 |
| 应急演练 | 每半年组织一次应急演练，针对重点应急预案开展实战化演练，检验应急预案的可行性、应急团队的处置能力及应急资源的可用性，演练后形成《应急演练报告》，针对存在的问题优化应急预案及处置流程。 |
| 应急总结与改进 | 应急事件处置完成后，应急领导小组组织召开总结会议，分析事件原因、处置过程中的问题及经验教训，优化应急预案、应急措施及应急管理流程，形成《应急处置总结报告》，纳入服务改进体系。 |

关键绩效指标（KPI）

表 8-1 KPI指标表

| 绩效指标 | 目标值 | 衡量方式 | 考核频度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付通过率 | ≥95% | （一次交付成功项目数 / 总交付项目数）× 100% | 年度 | 运维部 |

相关文件

- 《服务台管理制度》

- 《运维服务工具管理制度》

- 《备件库管理制度》

- 《知识库管理制度》

- 《软件库管理制度》

- 《技术研发管理制度》

- 《质量管理管理制度》

- 《财务预算管理制度》

- 《风险管理制度》

- 《应急管理制度》

- 《人员岗位职责说明书》

- 《ITSS信息技术服务运行维护标准符合性管理文件》

输出的文件及记录

表 10-1 输出文件记录表

| 文件/记录名称 | 生成环节 | 责任部门/人员 |
| --- | --- | --- |
| 项目交底会议纪要 | 交付策划 | 运维项目经理 |
| 项目服务总计划 | 交付策划 | 运维项目经理 |
| 运维服务交付计划 | 交付策划 | 运维项目经理 |
| 系统配置信息台账 | 交付策划/实施 | 运维工程师 |
| 风险管理计划 | 交付策划 | 运维项目经理 |
| 例行操作工作计划 | 交付实施 | 运维工程师 |
| 工单记录（受理/处理/闭环） | 交付实施 | 服务台专员/运维工程师 |
| 巡检报告/备份记录 | 交付实施 | 运维工程师 |
| 服务周报/月报/季报 | 交付实施 | 运维项目经理 |
| 自查报告 | 交付检查 | 运维项目经理 |
| 交付检查报告 | 交付检查 | 产品产品质量部 |
| 服务改进报告 | 交付改进 | 产品产品质量部/运维项目经理 |
| 预算编制/执行/复盘报告 | 全流程 | 运维项目经理/综合部 |
| 风险识别/评估/监控/复盘报告 | 全流程 | 运维项目经理 |
| 应急预案/演练/处置总结报告 | 全流程 | 应急领导小组/运维项目经理 |
| 客户满意度调查记录 | 交付检查/实施 | 产品产品质量部/运维项目经理 |